## Kế Hoạch
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỒ ÁN CUỐI KỲ MÔN CẤU TRÚC DỮ LIỆU & GIẢI THUẬT - 2019
DANH SÁCH CÔNG VIỆC | NỘI DUNG CHI TIẾT CÔNG VIỆC | Nguyễn Quốc Hoan | Ngày bắt đầu (dự kiến) | Ngày kết thúc (dự kiến) | Ngày bắt đầu (thực tế) | Ngày kết thúc (thực tế)
Tìm hiểu kiến thức
| Tìm hiểu về cây nhị phân tìm kiếm | X | 20/09/2019 | 30/09/2019
| Tìm hiểu về cấu trúc của cây nhị phân | X | 20/09/2019 | 30/09/2019
| Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của cây nhị phân cơ bản | X | 20/09/2019 | 30/09/2019
| Tìm hiểu về giao diện và cách trình bày bằng ngôn ngữ C++ | X | 20/09/2019 | 30/09/2029
Tìm hiểu về cách trình bày và thuyết trình cho đồ án cuối kì
Phát họa ý tưởng
| Cách áp dụng thuật toán nhị phân tìm kiếm | X | 2019-01-10 | 23/10/2019
| Lên ý tưởng thiết kế giao diện phù hợp cho bài toán | X | 2019-01-10 | 23/10/2019
| Viết code xây dựng một từ điển Anh - Việt | X | 2019-01-10 | 23/10/2019
| Lưu ý một số thuộc tính trong quá trình thiết kế | X | 2019-01-10 | 23/10/2019
| Cho chạy Debug để kiểm tra lỗi phát sinh | X | 2019-01-10 | 23/10/2019
Triển khai ý tưởng
| Tham khảo và thử áp dụng thuật toán vào các bài toán đơn giản | X | 24/10/2019 | 24/11/2019
| Hoàn thành nội dung và giao diện của chương trình | X | 24/10/2019 | 24/11/2019
| Hoàn thành nội dung báo cáo và bài thuyết trình cho đồ án | X | 24/10/2019 | 24/11/2019